## Hoja 1
Planificación del proyecto | [7 empty] | PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | COSTO HORA | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12
1 | PLANIFICACION
2 | Minuta | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 140000 | 35000 | Jefe de Proyecto
3 | Acta de Constitución | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 140000 | 35000 | Jefe de Proyecto
4 | Hito de aprovación | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 140000 | 35000 | Jefe de Proyecto
5 | Definición de Requerimientos | 14 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 420000 | 30000 | Analista
6 | Organización del Equipo | 14 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 420000 | 30000 | Analista
7 | ANÁLISIS Y DISEÑO
8 | Capura de Requirimientos | 12 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 360000 | 30000 | Analista
9 | Análisis de los Requirimientos | 16 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 480000 | 30000 | Analista
10 | Diseño de solución de Mockup | 18 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 576000 | 32000 | Arquitecto de Software
11 | Diagrama de Casos de uso | 14 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 420000 | 30000 | Analista
12 | Propuesta ERS | 18 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 540000 | 30000 | Analista
13 | Plan de Proyecto | 18 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 540000 | 30000 | Analista
14 | DESARROLLO
15 | Implementación de Ambiente | 24 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 672000 | 28000 | Desarollador
16 | Construccion de Componentes | 88 | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 2640000 | 30000 | Analista
17 | Prueba de Componentes | 32 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 800000 | 25000 | Tester QA
18 | PRUEBAS QA
19 | Pruebas funcionales de Descarga de reportes | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 300000 | 25000 | Tester QA
20 | Pruebas funcionales Respaldo de BBDD | 12 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 300000 | 25000 | Tester QA
21 | PF. Calculo de los aportes efectuados | 12 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 360000 | 30000 | Analista
22 | PF. Registro de usuarios | 12 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 360000 | 30000 | Analista
23 | PF. Administración de perfiles de usuarios | 12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 360000 | 30000 | Analista
24 | PF. Administracion de contratos | 12 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 360000 | 30000 | Analista
25 | IMPLEMENTACION Y CIERRE
26 | Pruebas integración final | 24 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 600000 | 25000 | Tester QA
27 | Marcha blanca | 24 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 720000 | 30000 | Analista
28 | Capatitación | 24 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 720000 | 30000 | Analista
29 | Acta de cierre del Proyecto | 16 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 560000 | 35000 | Jefe de Proyecto
30 | Mantenimiento | 32 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 960000 | 30000 | DevOps